## Resumen
Campo | Valor
Organización | Operadora Neuquina (prueba)
Código | AUD-2026-0002
Auditoría | Auditoría base Añelo
Plantilla | Inspección de pozo v1
Tipo | Interna
Estado | Cerrada
Empresa | Contratista Patagonia SA
Ubicación | —
Fecha | 2026-09-20 15:00
Auditor líder | Auditor B
Alcance
Resultado | 2
Máximo | 3
Cumplimiento % | 66.67
Calificación
Origen del resultado | Oficial (servidor)
Conclusiones | Se detectó 1 NC menor recurrente; plan de acción en curso.

## Secciones (oficial)
Sección | Obtenido | Objetivo | % | Respondidos | N/A
Locación | 2 | 3 | 66.6667 | 3/3 | 0

## Checklist
Sección | N.º | Requisito | Proceso | Respuesta | Evidencias / comentarios | Fotos
Locación | 1 | ¿La locación está señalizada y delimitada? | — | Cumple |  | 0
Locación | 2 | ¿Los extintores están vigentes y accesibles? | — | No cumple | Extintor vencido | 0
Locación | 3 | ¿Hay kit antiderrame en el área de combustible? | — | Cumple |  | 0

## Hallazgos
Código | Título | Pregunta | Requisito | Tipo | Severidad | Categoría | Estado | Empresa | Responsable | Detectado | Vence | Vencido | Recurrente | Descripción objetiva | Análisis de causa raíz | Cerrado | Eficacia | Verificación
HAL-2026-0007 | Extintor del dog house vencido | 2 ¿Los extintores están vigentes y accesibles? | Extintores vigentes y accesibles | NC menor | Alta | Seguridad e Higiene | En tratamiento | Contratista Patagonia SA | Auditor B | 2026-09-20 12:00 | 2026-09-30 15:00 | Sí | 2.ª vez | Carga vencida en 08/2026, sector dog house. | Método: 5 porqués ¿Por qué? 1: El extintor estaba vencido ¿Por qué? 2: No se recargó a tiempo ¿Por qué? 3: Nadie controla los vencimientos ¿Por qué? 4: No hay responsable asignado ¿Por qué? 5: El procedimiento no lo contempla Causa raíz: No existe control periódico de vencimientos

## Plan de acción
Hallazgo | Acción | Tipo | Responsable | Empresa | Vence | Estado | Vencida | Completada | Criterio de eficacia | Eficacia | Verificación | Avance
HAL-2026-0007 | Recargar y señalizar el extintor del dog house | Correctiva | Auditor B | Contratista Patagonia SA | 2026-09-28 15:00 | En curso | Sí |  | Cero extintores vencidos en 3 inspecciones mensuales
HAL-2026-0007 | Incorporar control mensual de vencimientos al procedimiento | Preventiva | Auditor A | — | 2026-11-15 15:00 | Pendiente

## Historial
Fecha | Usuario | Registro | Tabla | Operación | Campo | Antes | Después
2026-09-20 12:00 | Auditor B | HAL-2026-0007 | hse_findings | INSERT
2026-09-22 09:00 | Auditor B | HAL-2026-0007 | hse_findings | UPDATE | root_cause |  | No existe control periódico de vencimientos